## Sheet1
Nombre	Tarea	Diagrama de Gantt	Fecha	Motivo				Medida tomada
Jose David	13,14	V1.1	15/05/10	No ha podido realizar nada porque se encuentra en las jornadas interinformáticas				Se ha repartido su trabajo entre el resto de los compañeros
Angel	13,15	V1.1	15/05/10	No ha podido realizar nada por cuestiones familiares				Se ha repartido su trabajo entre el resto de los compañeros
Carlos	13,15	V1.1	15/05/10	Ha pasado todo el día fuera				El único integrante disponible del grupo es Daniel. Él se encargará de las tareas 13,14 y 15
Daniel	13,14 y 15	V1.1	15/05/10	Ha estado muy liado con las practicas de empresa y con prácticas de otras asignaturas y no ha podido hacer nada				El día 15 de Mayo el equipo de Análisis no ha podido hacer nada por lo que todo el trabajo de este día se pasa al día 16
Jose David	13, 14, 20 y 21	V1.1	16/05/10	No ha podido realizar nada porque se encuentra en las jornadas interinformáticas				No hay ningún otro miembro del grupo disponible luego se pasan todas las tareas al 17 de Mayo.
Ángel	13, 15, 16 y 17	V1.1	16/05/10	No ha podido realizar nada por cuestiones familiares				No hay ningún otro miembro del grupo disponible luego se pasan todas las tareas al 17 de Mayo.
Carlos	13,15, 20 y 21	V1.1	16/05/10	Ha pasado todo el día fuera				No hay ningún otro miembro del grupo disponible luego se pasan todas las tareas al 17 de Mayo.
Daniel	13,14,18 y 19	V1.1	16/05/10	Ha pasado todo el día en la graduación de su novia				No hay ningún otro miembro del grupo disponible luego se pasan todas las tareas al 17 de Mayo.
Todos	28	V1.2	20/05/10	No está justificado				Se ha modificado la planificación de la etapa de Diseño. Se comienza el dia 23 de Mayo