CONTROL DE HORAS
Jose David Dionisio Ruiz

---
2ª Iteración: Planificación Inicial
Etapa	1ª Iteración	2ª Iteración
Planificación	23 horas	42 horas
Modelado de Requisitos	16 horas	28 horas
Análisis	14 horas	21 horas
Diseño	22 horas	34 horas
Implementación	17 horas	30 horas
Revisión 1ª Iteración	-	28 horas
Objetivo: Evitar la infraplanificación

---
2ª Iteración: Horas Reales Empleadas
Etapa	Estimación	Real
Planificación	35 horas	31 horas
Modelado de Requisitos	28 horas	36,7 horas
Análisis	21 horas	33,5 horas
Diseño	34 horas	57,3 horas
Implementación	30 horas	46 horas
Revisión 1ª Iteración	28 horas	56 horas

---
2ª Iteración: Horas Reales Empleadas (2)

---
Planificación: Tareas y Horas Invertidas
Real	Estimación	Tarea
4 horas	4 horas	Elaboración documento de planificación
10 horas	10 hora	Revisión de la planificación
2 horas	4 horas	Planificacion temporal y Diagrama de Gannt
4 horas	5 horas	Diagramas de Pert
2 horas	3 horas	Revision Modelado Requisitos
3 horas	3 horas	Revision Analisis
3 horas	3 horas	Revision Diseño
3 horas	3 horas	Diseño de Pruebas
31 horas	35 horas	Total

---
Planificación: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Modelado: Tareas y Horas Invertidas
Tarea	Estimación	Real
Modelado de requisitos funcionales (Diagrama casos de uso)	3 horas	1,8 horas
Especificación de los casos de uso	3 horas	5,3 horas
Descomposición en subsistemas funcionales	3 horas	3 horas
Identificación de RNF	3 horas	2 horas
Diagramas de secuencia	10 horas	11,6 horas
Listar operaciones del Sistema	3 horas	4,5 horas
Documento Modelado	3 horas	8,5 horas
Total	28 horas	36,7 horas

---
Modelado: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Análisis: Tareas y Horas Invertidas
Tarea	Estimación	Real
Identificar clases, relaciones y atributos	4 horas	1,5 horas
Diagrama de clases del análisis	4 hora	11,5 horas
Contratos	4 horas	4 horas
Diagramas de colaboración	6 horas	13,5 horas
Documento de análisis	3 horas	3 horas
Total	21 horas	33,5 horas

---
Análisis: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Diseño: Tareas y Horas Invertidas
Tarea	Estimación	Real
Decidir Estilo Arquitectónico	1 horas	1,2 horas
Diagrama de Clases de Diseño	4 horas	7,5 horas
Diagrama de Paquetes Estructurales	1 horas	0,1 horas
Eliminar Ciclos	2 horas	0 horas
Identificar Interfaces	4 horas	4 horas
Diagrama de Componentes	2 horas	7 horas
Diagramas de Colaboración de Diseño	8 horas	18 horas
Diagrama Entidad-Relación	1 horas	3,5 horas
Diagrama relacional	1 horas	2 horas
Diseño de la Interfaz de Usuario	4 horas	5,5 horas
Documento de Diseño	6 horas	8,5 horas
Total	34 horas	57,3 horas

---
Diseño: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Implementación: Tareas y Horas Invertidas
Tarea	Estimación	Real
Implementación esqueleto de la interfaz	6 horas	20 horas
Paso del modelo de objetos a Tablas e implantacion en una base de datos	6 horas	6 horas
Implementacion de las clases	18 horas	20 horas
Total	30 horas	46 horas

---
Implementación: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Revisión 1ª Iteración: Tareas y Horas Invertidas
Tarea	Estimación	Real
Revisión 1ª Iteración	8 horas	6 horas
Paso del modelo de objetos a Tablas e implantacion en una base de datos	10 horas	9 horas
Implementacion de las clases	10 horas	41 horas
Total	28 horas	56 horas

---
Revisión 1ª Iteración: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Implementación: Tareas y Horas Invertidas (2)