## Modelado de Requisitos
Control de horas invertidas en las tareas de Modelado de Requisitos
	Tareas
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Daniel	0,3	0,3	0	0	0	0,3	0,3	0	0	4
Jose Luis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angel	0,5	0	0,5	0,25	0,25	0	0	0	0	0,5
Carlos	0,3	0	0,3	0	0	0	0	1	1	0,3
Estimadas	1	1	1	1	1	1	1	3	0,5	3	8
Totales	0,5	0,3	0,5	0,25	0,25	0,3	0,3	1	1	4	7,05

## Análisis
Control de horas invertidas en las tareas de Análisis
	Tareas
	24	25	26	27	28
Daniel	0	2	0	0	6			+1 de la revision
Jose David	0,5	0	2	3	6			+1,5 de la revision y +1 hora con los diagramas
Angel	0,5	0	2	3	6			+1 de la revision
Carlos	0,5	0	0,5	3	6			+2 de la revisiones
Estimadas	2	3	2	6	5	11	17
Totales	0,5	2	2	3	6	8,5	13,5	+1 de la revisión

## Diseño
Control de horas invertidas en las tareas de Diseño
	Tareas
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Daniel	0	0	2	0	0	0	3	4	0	7
Jose Luis	0,5	0	2	2	0	0	2	0	0	0
Angel	0	0,5	3	2,5	0,5	0	3	0	0	2
Carlos	0	0	2	0	0	0,5	2	0	1,5	0
Estimadas	2	1	3	6	2	3	8	6	1	10	42	28
Totales	0,5	0,5	3	2,5	0,5	0,5	3	4	1,5	7	23	16