Presentación 1º Iteración
Implementación para un Sistema de Administración y Gestión de Restaurantes

---
Organización del grupo
- Subgrupo de Gestión
  - Pérez Lopera, Adrián Víctor
  - Rodríguez Lumley, Sergio
  - Sabeg, Nabil
- Subgrupo de Análisis-Diseño
  - Guirado Navarro, Samuel
  - Moreno Muñoz, Carlos
  - Muñoz Soria, Gaspar
- Subgrupo de Implementación
  - Dionisio Ruiz, Jose David
  - García Sánchez, Ángel
  - Guerrero Martínez, Daniel
  - Salas Morales, Carlos
Representantes

---
División de tareas en la planificación
- Especificación y diseño de las plantillas
- Formato de los documentos e implementación
- Preparación y control del software del equipo
- Control de cumplimiento de los formatos y versiones
Principales tareas de gestión
Sergio Rodríguez Lumley
Nabil Sabeg
- Identificación de las tareas del grupo
- Gestión de la temporarización del equipo
- Organización temporal
- Revisión de los documentos
- Especificación a alto nivel del sistema
- Hardware de los miembros del equipo
- Revisión de los documentos
- Especificación de pruebas de implementación
Adrián Víctor Pérez Lopera

---
Comunicación

---
Aceptación (I)
Awacate
- Más de 50 archivos compartidos
- Más de 380 lecturas
- Más de 80 mensajes

---
Aceptación (II)
SVN
Más de 850 carpetas
Más de 1.140
archivos

---
1ª Iteración: Planificación Inicial
Planificación	23 horas
Modelado de Requisitos	16 horas
Análisis	14 horas
Diseño	22 horas
Implementación	17 horas

---
1ª Iteración: Horas Reales Empleadas
Planificación	41.4 horas
Modelado de Requisitos	29 horas
Análisis	24 horas
Diseño	37 horas
Implementación	41 horas

---
Diagrama De Gantt Inicial

---
Diagrama De Gantt Final

---
Planificación: Tareas y Horas Invertidas
Declaración de alcance	4 horas
Recursos disponibles	1 hora
Estimación de costos	1 hora
Planificación organizativa	0,3 horas
Planificación temporal	4 hora
Análisis de riesgos	0,1 horas
Documento de Planificación	10 horas
Repartición de tareas	3 horas
Revisión de planificación	18 horas

---
Análisis: Tareas y Horas Invertidas
Identificar clases, relaciones y atributos	2 horas
Diagrama de clases del análisis	2 horas
Contratos	4 horas
Diagramas de colaboración	6 horas
Revisión del análisis	4 horas
Documento de análisis	6 horas

---
Diseño: Tareas y Horas Invertidas (1)
Decidir Estilo Arquitectónico	1 hora
Diagrama de Clases de Diseño	4 horas
Diagrama de Paquetes Estructurales	1 hora
Eliminar Ciclos	2 horas
Identificar Interfaces	4 horas
Diagrama de Componentes	2 horas
Diagramas de Colaboración de Diseño	8 horas
Diagrama Entidad-Relación	1 hora
Diagrama relacional	2 horas
Diagrama de Despliegue	1 hora
Diseño de la Interfaz de Usuario	3 horas
Revisión del Diseño	2 horas
Documento de Diseño	6 horas

---
Diseño: Tareas y Horas Invertidas (2)

---
Tareas realizadas
Especificación a alto nivel del sistema.
Revisión de los documentos.
Especificación de pruebas de implementación.
Hardware de los miembros del equipo.

---
Especificación a alto nivel del sistema
La especificación se ha hecho a partir de las notas que tenia cada miembro del equipo después de la entrevista,según estas notas el sistema se caracteriza por:
Gestión de pedidos de los clientes
Gestión de cartas
Gestión de ingredientes
Gestión de bebidas
Gestión de facturas
Gestión de pedidos a los proveedores
Estadísticas
[Speaker Notes: Especificación a alto nivel del sistema La especificación se ha hecho a partir de las notas que tenia cada miembro del equipo despues de la entrevista,según estas notas el sistema debia cumplir lo siguiente: Gestión de pedidos de los clientes Gestión de cartas Gestión de ingredientes Gestión de bebidas Gestión de facturas Gestión de pedidos a los proveedores Estadísticas]

---
Revisión de trabajo del equipo de análisis
Revisión del documento de modelado de requisitos.
Revision del documento de análisis.
Revisión del documento de diseño (a partir del apartado 4).

---
Especificación de pruebas de implementación.
Hardware de los miembros del equipo.

---
Conclusiones de gestión (I)
Puntos negativos
- No se ha tenido en cuenta el tiempo de aprendizaje de uso de las herramientas.
- No se ha llevado control del tiempo de reuniones.
- Cambio de la herramienta de gestión de grupo desde Google Groups a Awacate.
- Infraplanificación

---
Conclusiones de gestión (II)
Puntos positivos
- Se ha creado un entorno de comunicación muy favorable y positivo.
- El uso de las diferentes herramientas han ayudado al control y gestión automático de los usuarios y documentos.
- El análisis y diseño de la aplicación ha sido correctamente realizado, contando con numerosas revisiones tras la finalización de estos.
- Se ha logrado generar un software completo siguiendo las instrucciones dadas en la etapa de diseño.

---
Diagrama Casos Uso

---
Diagrama de paquetes

---
Diagrama de Clases

---
MVC Paquetes

---
Diseño Gestión Productos

---
Diagramas Colaboración Diseño

---
Diagramas Colaboración Diseño (II)

---
MVC Componentes

---
Diseño Interfaz de Usuario

---
Diseño Interfaz de Usuario (II)

---
Diseño Interfaz de Usuario (III)