Ingeniería del Software III	2ª Iteración

   David Armenteros Escabias

V1.0

# Apartado de control de versiones
Todas las versiones están especificadas a fondo en el apartado de “Apéndices”, al final de este documento, cada apéndice se corresponde en nombre con su número de versión. Por ejemplo, el “Apéndice 0.1” se corresponde con la versión v0.1. Para ver los cambios realizados sobre cada versión, hay que ir deshaciendo los cambios desde el final.

Versión	Fecha	Duración	Descripción
V1.0	19/04/10	2 horas 30 min.	Presentación inicial del documento

# 1. Introducción
Este documento describe las correcciones a realizar sobre el documento de Planificación v1.0. A continuación se describirán algunos cambios en dicho documento para su posterior mejora, porque en todo caso no se trata de un análisis destructivo sino constructivo de éste.
# 2. Conceptos Generales
En la tabla correspondiente al apartado de revisiones indica que la versión del documento es la v0.1 mientras que en la realidad se trata de la v1.0 como indica el nombre del documento.

Se podría realizar una primera estimación del costo del proyecto con respecto al trabajo realizado en la primera iteración poderlo tener en cuenta en esta iteración a la hora de estimar el tiempo para las tareas (probablemente ya esté realizado como se dijo en la exposición de la primera iteración pero sería buena idea incluirlo en la planificación).
# 3. Planificación temporal
La división en grupos y en subtareas es correcta y como se realizó en la primera iteración. Además se han añadido más subtareas que faltaban anteriormente, por lo que está mejor controlada la planificación.
La tareas de decidir el estilo arquitectónico o el diseño de la interfaz de usuario se podrían haber adelantado unos días antes porque no dependen estrictamente del documento de análisis y por tanto se podría haber adelantado trabajo.
Todas las subtareas correspondientes a la revisión de la 1ª iteración deberían haber comenzado antes porque no dependía de ninguna actividad. Probablemente surjan problemas y se retrasen, por lo que podrían provocar el retraso del diseño e implementación correspondientes a esta iteración (se entrega esta tarea el mismo día que debe comenzar el diseño de la segunda iteración).
Hubiera sido interesante incluir una tarea de pruebas a la aplicación revisada de la primera iteración para que no se arrastren errores para la segunda, antes de que comience la implementación de la segunda iteración.
## Auditoría de fechas de entrega

La subida del documento de planificación a subversión no corresponde con la especificada en el diagrama de Gantt del propio documento, porque según éste, debía haberse realizado el día 8 de Abril y se ha realizado el día 9 de Abril a las 22:25. (Aclaración: para el día 9 está indicada la entrega del diagrama de Gannt pero la revisión para el documento de planificación es para el día 8 según el diagrama de Gannt).
La fecha de entrega del documento de revisión del modelado de requisitos es correcta.
La entrega del documento de modelado de requisitos también ha sido a tiempo porque se realizó el día 15 de Marzo como está planificado en el documento de planificación V1,0.
# 4. Errores Ortográficos y de Gramática
interacción → iteración	Pág. 7.
mas rapida → más rápida	Pág. 7.
podria → podría	Pág. 7.
conviente → conveniente	Pág. 7.
credito → crédito	Pág. 7.
exhaustívo → exhaustivo	Pág. 7.
Ruiz → Ruíz y Jose → José	Pág. 9.
Pórtatil → Portátil	Pág. 10.
Ruiz → Ruíz y Jose → José	Pág. 10.
planificacion → planificación	Pág. 17.