## Modelado de Requisitos
Control de horas invertidas en las tareas de Modelado de Requisitos
	Tareas
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Daniel	0,3	0,3	0	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3
Jose Luis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angel	0,3	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0,3
Carlos	0,3	0	0,3	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3
Estimadas	1	1	1	1	1	1	1	3	0,5	3
Totales	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

## Análisis
Control de horas invertidas en las tareas de Análisis
	Tareas
	24	25	26	27	28
Daniel	0	0	0	0	0
Jose David	0	0	0	0	0
Angel	0	0	0	0	0
Carlos	0	0	0	0	0
Estimadas	2	3	4	6	5
Totales	0	0	0	0	0

## Diseño
Control de horas invertidas en las tareas de Diseño
	Tareas
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Daniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jose Luis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carlos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimadas	2	1	3	6	2	3	8	6	1	10
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0