## Hoja4
Fecha	Puntos tratados	Asistentes	horas
10/04/10	Reparto inicial de tareas en el subgrupo, especificados los subsistemas a tratar en la iteración y definidas funcionalidades relevantes. (10:45 – 14:00)	Adrián, Nabil, Sergio	3
12/04/10	Decision de restructuracion 1º iretacion	Samu, Dioni, Carlos Salas, Daniel	3

## Planificación
Jose David Dionisio Ruiz				Daniel Guerrero Martínez				Carlos Salas Morales				Ángel García Sánchez
Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas
Especificación	Rehacer la especificación del diagrama	2		Planificacion temporal	Diagrama Gantt, planificacion de horas estimadas, documento planificación	4

## Análisis
Adrián Víctor Pérez Lopera		15,3		Sergio Rodríguez Lumley		14,7		Nabil Sabeg		7
Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas
Diagrama de casos de uso	Todos	4		Informar de las tareas del equipo al grupo de gestión		2		Diagrama de casos de uso	Gestión de facturas	0,5
Diagrama de delimitación de subsistemas	Todos	3		Generación de documentación de ayuda		1		Especificacion de casos de uso	Gestión de facturas	1,5
Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de cocina	0,3		Generación del documento de Modelado de Requisitos	Generación de contenido conservación del formato del documento.	6		Enumeracion de requisitos no funcionales	Todos los subsistemas	2
Especificacion de casos de uso	Gestión de pedidos de cliente	2		Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de cocina	0,2		Enumeracion de requisitos funcionales	Gestión de facturas	1
Diagrama de Paquetes	Todos	2		Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de bar	0,5		Diagramas de secuencia	Gestión de facturas	2
Diagramas de secuencia	Gestión de colas de cocina	0,5		Especificacion de casos de uso	Estadísticas	0,2
Diagramas de secuencia	Gestión de pedidos de cliente	3,5		Enumeracion de requisitos funcionales	Todos los subsistemas	0,8
				Diagramas de secuencia	Gestión de colas de cocina	1
				Diagramas de secuencia	Gestión de colas de bar	1,2
				Diagramas de secuencia	Estadísticas	0,3
				Identificación de operaciones	Subsistema de cola de bar / Subsistema de cola de cocina	1,5

				• Guirado Navarro, Samuel
				• Moreno Muñoz, Carlos
				• Muñoz Soria, Gaspar

## Implementación
Samuel Guirado Navarro				Carlos Moreno Muñoz				Gaspar Muñoz Soria
Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas

				• Guirado Navarro, Samuel
				• Moreno Muñoz, Carlos
				• Muñoz Soria, Gaspar