## Hoja1
Nombre de la Tarea	Descripción	Horas estimadas	Horas Reales	Retraso
Tarea 1	Revisión del documento de planificación 1ª Iteración	4	4	0
Tarea 2	Revision de la planificacion durante toda la iteracion	10	10	0
Tarea 3	Planificacion temporal y Diagramas de Gantt	4	2	-2
Tarea 4	Diagramas de Pert	5	4	-1
Tarea 5	Revision Modelado Requisitos	3	2	-1
Tarea 6	Revision Analisis	3	3	0
Tarea 7	Revision Diseño	3	3	0
Tarea 8	Diseño de Pruebas	3	3	0	Tarea 8	Ejecucion de Pruebas	7	0	-7
	Total Planificación	35	31	-4
Tarea 9	Realizar el modelado de requisitos funcionales, mediante el diagrama de casos de uso del sistema	3	1,8	-1,2
Tarea 10	Realizar la especificación detallada de los casos de uso, intentando identificar en cada uno de ellos requisitos no funcionales del problema	3	5,3	2,3
Tarea 11	Realizar descomposición del sistema en subsistemas funcionales, mediante el diagrama de paquetes funcionales	3	3	0
Tarea 12	Llevar a cabo la identificación de requisitos no funcionales del problema	3	2	-1
Tarea 13	Realizar los diagramas de secuencia del sistema. Se realiza un diagrama por cada caso de uso	10	11,6	1,6
Tarea 14	Realizar una lista con las operaciones del sistema	3	4,5	1,5			Planificación	35	31
Tarea 15	Realizar el documento de modelado de requisitos	3	8,5	5,5			Modelado de Requisitos	28	36,7
	Total Modelado de Requisitos	28	36,7	8,7			Análisis	21	33,5
Tarea 16	Identificar clases, relaciones y atributos	4	1,5	-2,5			Diseño	34	57,3
Tarea 17	Diagrama de clases del análisis	4	11,5	7,5			Implementación	30	46
Tarea 18	Contratos	4	4	0			Revision	28	56
Tarea 19	Diagramas de colaboración	6	13,5	7,5
Tarea 20	Documento de análisis	3	3	0
	Total Análisis	21	33,5	12,5
Tarea 21	Decidir Estilo Arquitectónico	1	1,2	0,2
Tarea 22	Definir el diagrama de clases del diseno inicial	4	7,5	3,5
Tarea 23	Diagrama de Paquetes Estructurales	1	0,1	-0,9
Tarea 24	Eliminar Ciclos	2	0	-2
Tarea 25	Identificar Interfaces	4	4	0
Tarea 26	Diagrama de Componentes	2	7	5
Tarea 27	Diagramas de Colaboración de Diseño	8	18	10
Tarea 28	Diagrama Entidad-Relación	1	3,5	2,5
Tarea 29	Diagrama relacional	1	2	1
Tarea 30	Diseño de la Interfaz de Usuario	4	5,5	1,5
Tarea 31	Documento de Diseño	6	8,5	2,5
	Total Diseño	34	57,3	23,3
Tarea 32	Implementacion del esqueleto de la interfaz	6	20	14
Tarea 33	Paso del modelo de objetos a Tablas e implantacion en una base de datos	6	6	0
Tarea 34	Implementacion de todas las clases de los subsistemas funcionales	18	20	2
	Total Implementación	30	46	16
Tarea 35	Revision y diseño de la 1ª Iteracion	8	6	-2
Tarea 36	Implementacion de los nuevos diseños	10	9	-1
Tarea 37	Reconstruccion y adaptacion de la 1 Iteracion	10	41	31
	Total Revisión 1ª Iteración	28	56	28