Ingeniería del Software III	1ª Iteración

   Adrián Víctor Pérez Lopera
   Sergio Rodríguez Lumley
   Nabil Sabeg

V1.5

# Apartado de control de versiones
Todas las versiones están especificadas a fondo en el apartado de “Apéndices”, al final de este documento, cada apéndice se corresponde en nombre con su número de versión. Por ejemplo, el “Apéndice 0.1” se corresponde con la versión v0.1. Para ver los cambios realizados sobre cada versión, hay que ir deshaciendo los cambios desde el final.

Versión	Fecha	Descripción
V0.1	08/03/10	Presentación inicial del documento.
V0.2	09/03/10	Cambio de plataforma de comunicación al Awacate.
V0.3	10/03/10	Cambios en el diagrama de Gantt y añadido un nuevo miembro al grupo.
V0.9	13/03/10	Reestructuración completa del documento, añadidos detalles en todos los campos y nuevas secciones.
V1.0	15/03/10	Cambios en la especificación del sistema y del tema del fichero.
V1.1	15/03/10	Añadida información sobre los equipos, alterada la planificación temporal.
V1.2	22/03/10	Añadida revisión de trabajo entregado el día 14/03/2010 por el equipo de análisis. Modificación en la planificación temporal.
V1.3	24/03/10	Completada información del equipo y hardware. Se han corregido errores de representación del diagrama de Gantt.
V1.4	04/04/10	Corregidos diversos errores notificados. Añadida información al formato de los documentos.
V1.5	05/04/10	Añadidas revisiones de los documentos de análisis y diseño.

# 1. Introducción
Este documento describe la organización y planificación del grupo TouchTeam para el proyecto de Ingeniería del Software 3, al cual hemos denominado SAGRES (Sistema de Administración y Gestión de REStaurantes).
Este proyecto se realizará durante el curso 2009/2010 para aprender el desarrollo del ciclo de vida del software. El proyecto se desarrolla durante tres iteraciones.

# 2. Declaración de alcance
## Objetivos
Se desea desarrollar una aplicación para el restaurante del hotel “Duerme Mucho”, para ello el sistema gestionara los pedidos de los clientes, a partir de ella los cocineros gestionaran las cartas del menú, los pedidos de los clientes y los pedidos a los proveedores con el sistema, también el metre gestionara los pedidos de las bebidas y la facturación.
## Especificación a alto nivel
### Gestión de pedidos de los clientes
Cuando se realizan los pedidos se dividen en dos partes: comidas, se pone en la cola de platos del cocinero y Bebidas, se ponen en la cola de bebidas del bar. Cada uno funciona de manera independiente y cuando esté preparado (platos o bebidas) se comunica al camarero para servirlo.
Hay dos tipos de clientes para el restaurante: clientes alojados en el hotel que realizan pedidos desde sus habitaciones y clientes que lleguen al restaurante.
Los clientes del hotel reciben sus pedidos completos mientras que los clientes en el restaurante se les puede servir las bebidas antes de la comida, el pago se puede realizar en efectivo o tarjeta de crédito en caso de los clientes en el restaurante o mediante tarjeta de crédito o tarjeta del hotel en caso de clientes alojados en el hotel.
Los clientes pueden modificar sus pedidos siempre y cuando el cocinero no empezó a prepararlo, en caso contrario solo pueden añadir o eliminar solamente bebidas a su pedido..
### Gestión de cartas
Nuestro cocinero elabora la carta un vez cada seis meses, podrá realizar modificaciones puntuales entre ese periodo de 6 meses. Toda modificación se hará con el restaurante cerrado, por tanto no existe riesgo de pedir un plato que está siendo modificado. La carta está dividida en distintas secciones:
- Entradas
- Carnes
- Pescado
- Bebidas
- Postre

Estas secciones son fijas y no se podrán añadir ni eliminar de la carta.
La elaboración de la carta consiste en definir platos con sus ingredientes, el gasto de elaboración( asociado a los ingredientes usados ), el precio del plato y modificar platos ya existentes (A la hora de mostrar los platos al cliente, NO se mostraran platos de los cuales no se disponga algún ingrediente. Es posible eliminar algún ingrediente de un plato para un cliente, pero el precio no se modificará.)
### Gestión de ingredientes
Cada ingrediente debe tener un mínimo, que cuando sea sobrepasado el cocinero lo añade a una lista para pedir al proveedor.
El cocinero modificara los ingredientes cuando los ingredientes estén en mal estado, en este caso les elimina. También los ingredientes se modifican cuando se preparan platos, la cantidad la fija el cocinero o bien automáticamente o bien manualmente.
### Gestión de bebidas
Las bebidas deben tener un mínimo, que cuando sea sobrepasado el Metre lo añade a una lista para pedir al proveedor.
### Gestión de facturas
La facturación se puede dividir en dos formas: si el cliente realiza la comanda en el restaurante deberá pagar al Metre en el mismo lugar, y si el cliente realiza la comanda desde la habitación, pasaran la factura al hotel que posteriormente le cobrará al cliente.
En la factura debe aparecer el logotipo del restaurante junto con los datos identificativos (nombre, dirección, teléfono, cif, etc).
Los precios son iguales para ambos tipos de clientes.
### Gestión de pedidos a los proveedores
Cuando la lista de productos a pedir esté preparada el Metre realiza el pedido a los proveedores, a la hora de entrega no habrá ningún tipo de problema como por ejemplo (faltan productos , productos entregados en mal estado etc...) siempre los productos se entregan en bien estado y sin ningún tipo de error. Cuando el pedido se recibe se notifica al sistema y se actualiza el sistema.
### Estadísticas
El sistema generara algunas estadísticas útiles para el restaurante: estadísticas de facturación, platos mas vendidos o menos vendidos, bebidas más vendidas o menos vendidas.
### Viabilidad
Para la conclusión de las tareas anteriormente descritas disponemos de, aproximadamente, 30 días. A priori conocemos que tendremos las etapas de Modelado de requisitos, Análisis, Diseño e Implementación. En principio, suponiendo que llevara una media de una semana por cada etapa, dada la envergadura de las funcionalidades que esperamos completar, vemos que el proyecto por cuestiones de tiempo es viable, teniendo en cuenta los recursos de los que dispondremos.
Para ello se han establecido los alcances a realizar para esta primera iteración mediante el diagrama de Gantt, según vayan los objetivos siendo alcanzados o no por los miembros del equipo se hace un estudio de la situación actual en las fechas límites de entrega de trabajos. En caso de que no se cumplan algunas se plantean alternativas, se describen, luego se hace un estudio de inversión en el trabajo y de análisis de riesgos, después se planifican las alternativas y se selecciona la solución más adecuada.
# 3. Recursos disponibles
## Personal y Organización
El grupo consta de diez miembros, los cuales listamos a continuación:
1. Dionisio Ruiz, Jose David (j2dr@correo.ugr.es)
2. García Sánchez, Ángel (pilli@correo.ugr.es)
3. Guerrero Martínez, Daniel (lein@correo.ugr.es)
4. Guirado Navarro, Samuel (sgn88@correo.ugr.es)
5. Moreno Muñoz, Carlos (camomu@correo.ugr.es)
6. Muñoz Soria, Gaspar (gmunozs@correo.ugr.es)
7. Pérez Lopera, Adrián Víctor (elpelu@correo.ugr.es)
8. Rodríguez Lumley, Sergio (lumley@correo.ugr.es)
9. Sabeg, Nabil (nsabeg@correo.ugr.es)
10. Salas Morales, Carlos (csalasm@correo.ugr.es)
Hemos dividido el grupo en tres pequeños subgrupos, (A, B, C). Estos son:
Equipo C:
- Pérez Lopera, Adrián Víctor
- Rodríguez Lumley, Sergio
- Sabeg, Nabil
Equipo A:
- Guirado Navarro, Samuel
- Moreno Muñoz, Carlos
- Muñoz Soria, Gaspar
Equipo B:
- Dionisio Ruiz, Jose David
- García Sánchez, Ángel
- Guerrero Martínez, Daniel
- Salas Morales, Carlos
La división de tareas para las tres iteraciones es la siguiente:
- Iteración 1: Planificación (C), Análisis y Diseño (A), Implementación (B)
- Iteración 2: Planificación (B), Análisis y Diseño (C), Implementación (A)
Iteración 3: Planificación (A), Análisis y Diseño (B), Implementación (C)

Esta división ha sido para asegurar que en la última etapa (Que prevemos, será la más difícil, por las fechas en las que se encuentra) tengamos cuatro miembros en el grupo encargado del Análisis y Diseño, haciendo que sea más asequible terminar el proyecto en los tiempo planeados.
## Hardware y Software
Todos los miembros del equipo disponen de un PC portátil, con lo que las reuniones entre los subgrupos se podrán realizar en cualquier parte y cualquier fecha.
Nombre y apellido	Marca	procesador	Ram	Disco Duro	Sistema operativo
Carlos Salas Morales	Pórtatil ASUS G50V	Core 2 Duo P8600, 2.4 GHz	4 GB DDR 800 MHz	320 GB	Windows Vista Ultimate
Samuel Guirado Navarro	Sony VAIO VGN-FE28H	Intel Core Duo 1,6 GHz T2200	1 GB DDR	160GB	Windows XP sp3
Adrián Víctor Pérez Lopera	Asus Z92J	Intel Core Duo T2250 1.7ghz	2 GB DDR2	Hitachi Travelstar 4K120 100 GB	Windows Vista
Gaspar Muñoz Soria	Airis N1005	Intel Core2Duo 1,66 Ghz	1 GB RAM	100 GB Hd	Windows Vista
Carlos Moreno Muñoz	HP	Intel Core 2 Duo T7250 2 GHz	2 GB RAM	500 GB	Windows Vista
Daniel Guerrero Martínez	HP DV3550es	Intel Core 2 Duo 2.66GHz	4GB RAM	320GB	Windows 7/Ubuntu 9.10
Sergio Rodríguez Lumley	HP DV3550es	Intel Core 2 Duo 2.66GHz	4GB RAM	320GB	Windows 7/Ubuntu 9.10
Sabeg Nabil	Compaq presario 740es	Intel Pentium dual_core 1,7 GHz	2GB RAM	160 GB	Windows 7
Ángel Luis García Sánchez	Dell Studio XPS 13	Intel Core 2 Duo P8700	4 GB RAM	500 GB HDD	Archlinux 64 bits y Windows Professional 64 bits
Jose David Dionisio Ruiz	Sony vaio fw22e	Core 2 Duo P8400 2,26 Ghz	4 GB RAM	220 GB	Windows 7 64 bits

El grupo dispone de un servidor remoto privado para realizar las pruebas necesarias de conexión a servidores y para construir el programa deseado. El Sistema de Gestión de Bases de Datos es MySQL 5.0.51. El driver será cualquiera compatible con la versión 5 de MySQL. El driver hay que descargarlo de la web de MySql. El servidor que corre el SGBD es un Intel Celeron 1.2, con 512 MB de RAM. El sistema operativo es Ubuntu Hardy Heron.
Como grupo de desarrollo de bajo costo, nos interesa utilizar software libre, con licencias abiertas y con el respectivo ahorro de recursos. Esto, sin embargo, no es posible en todos los casos.
El software del que dispondremos es: GIMP 2.6, OpenOffice3.1.0, Enterprise Architect 7.5, OpenProject, NetBeans6.8, Dia, Gmail, Awacate, Google Code, TortoiseSVN, Axure.

Nombre	Versión	Descripción	Campo asociado	Licencia
GIMP	2.6	Programa de edición de imágenes.	Gráficos.	GNU
OpenOffice	3.1.0/3.2.0	Edición de texto.	Documentación.	GNU
Enterprise Architect	7.5	Editor de diagramas UML.	Modelado de requisitos, análisis y diseño.	Propietario
OpenProject	1.4-2	Editor de diagramas de Gantt.	Planificación.	GNU
NetBeans	6.8	IDE de Java y PHP.	Implementación.	CDDL
Dia	0.97	Editor de diagramas ligero.	Planificación.	GNU
Gmail	2.0	Gestor de correo.	Comunicación.	Propietario
Awacate	Beta	Gestor y comunicador de grupo.	Comunicación.	LGPL
Google Code	Beta	Servidor SVN.	Servidor.	LGPL
TortoiseSVN	1.6.7	Cliente SVN	Control de ficheros	LGPL
Axure	5.6	Herramienta de prototipado.	Diseño.	Propietario

Tabla 1. Tabla de recursos de software.

A continuación vamos a mostrar los campos en los que generalmente asociaremos el software utilizado y la razón de su selección. Los campos que a continuación se mostrarán, no son los únicos que los utilizarán, sin embargo si será más común que aparezcan ahí:
1. Planificación
  1. Diagramas de Gantt: Utilizaremos OpenProject, al ser de código abierto, nos ahorra la tarea del pago de licencias, disminuyendo el costo asociado al proyecto. Es también multiplataforma, con lo que no hay restricción a la hora de elegir un sistema operativo. Además, es plenamente compatible con Microsoft Project 2000, herramienta de la que dispusimos inicialmente, con lo que la portación de proyectos es instantánea.
  2. Comunicación con el grupo: toda la comunicación se gestiona a través del sistema Awacate de la ugr (http://awacate.ugr.es). Con ella, todos los miembros del grupo nos enviamos mensajes, disponemos de un foro de discusión, un apartado para subir documentos en común y un sistema de asignación de tareas, a través del cual se puede llevar un seguimiento continuado de tareas realizadas (El porcentaje de acabado y las horas dedicadas a ellas). En el apartado de documentos se seguirá un estricto formato de árbol de carpetas, lo cual detallaremos en el apartado 7 de este mismo documento (“Formato de la Documentación”).
  3. Documentación escrita: esto será realizado con el programa OpenOffice3. Elegimos este editor de textos puesto que es libre, de código abierto y multiplataforma. Además es de la calidad suficiente para la generación y gestión de toda la documentación necesaria para el proyecto. Otra razón de la elección de este formato es que nuestro sistema de control de versiones queda muy simplificado gracias a que SVN (nuestro sistema de repositorios) puede leer este formato (.odt) y, por tanto, notificar las diferencias entre las versiones que maneja. Con este programa también es posible portar el documento a formato PDF. Para la lectura de este formato, el equipo dispone de diversas herramientas como son FoxitReader, Adobe Reader o Evince.
2. Análisis y Diseño
  1. Prototipado de diagramas: utilizaremos la herramienta Dia, por su facilidad a la hora de representar diagramas UML. Además es libre, de código abierto (Licencia GNU) y multiplataforma, lo que significa que todos podremos compartir los diagramas y los bocetos de forma rápida y sencilla.
  2. Diagramas UML: para la realización de los diagramas UML finales, utilizaremos la herramienta Enterprise Architect 7.5, ya que cumple con todos los requisitos y la calidad que esperamos de un software de este tipo. Además tiene la posibilidad de generar código a partir de sus diagramas, lo que puede reducir el trabajo a los miembros del grupo de implementación.
  3. Diseño de la interfaz de usuario: para la realización de bocetos y acabado de diseño, utilizaremos GIMP 2.6, editor de dibujo pixelado libre, de código abierto (GNU) y multiplataforma. Presenta plena compatibilidad para todos los formatos estándar de imágenes y con los proyectos de otros editores (como Photoshop).
3. Implementación
  1. Edición de prototipos: utilizaremos en principio el programa Axure 5.6, propietario, con licencia de estudiante para la UGR. Esta herramienta nos permite realizar en apenas unas horas un prototipo visual con una apariencia visual muy similar al resultado final y con una aparente funcionalidad (que no será real). Esto nos permitirá avanzar rápidamente por el diseño de la interfaz de usuario.
  2. Generación de código: nuestra elección, tanto para Java como PHP como bien cualquier otro lenguaje soportado, es NetBeans6.8. Este IDE libre, de código abierto y multiplataforma es líder en su sector por la calidad de su entorno y su estricta regla de seguir con los estándares abiertos tanto en la generación de código como en la generación de documentación y bibliotecas utilizadas. Otra posible elección de alto nivel podría ser Eclipse Galileo 3.5.1, sin embargo este IDE no es tan conocido por los integrantes del grupo, con lo que habría que tener en cuenta un tiempo de aprendizaje y acomodación al mismo.
  3. Compartición de código: utilizamos una herramienta cliente SVN, TortoiseSVN. Ésta es libre, de código abierto y multiplataforma, con lo que solo será necesario aprender a utilizar una herramienta. Su sencilla interfaz y sus múltiples funcionalidades convierten esta herramienta como clara elección a la hora de compartir código desde Windows. Además es plenamente integrable en NetBeans6.8. Para linux tenemos también una versión de TortoiseSVN, o bien de otros como KDEsvn.

### Infraestructura de manutención de código y documentos
Para compartir y mantener el código seguro, utilizamos un sistema de repositorio basado en SVN. El servidor SVN se encuentra en Google Code, una solución libre y de código abierto, puesta para los desarrolladores de proyectos de código abierto. Esto significa que no tenemos ningún costo asociado a este servicio, sin embargo disponemos de un servicio de calidad profesional, puesto que Google pone a nuestra disposición suficientes servidores como para asegurar una efectiva redundancia, con la velocidad de actualización y conexión que sólo una empresa del tamaño de Google pueden ofrecer. El acceso a dicho servidor es libre y abierto, basta con conectar con el servidor:
http://touchteam.googlecode.com/svn/trunk
No son necesarios ni usuario ni contraseña. Esto permite que cualquier persona pueda llevar cuenta de cómo avanza el proyecto, sin embargo para tener privilegios para realizar cambios y subirlos al servidor, sí que es necesario pertenecer al grupo.
A pesar de este control, es posible que algún día (seguramente en el que más necesario sea) el servidor se encuentre con dificultades técnicas. Como regla general, el equipo mantiene una copia en disco, con lo que se puede compartir rápidamente a través del sistema de Awacate o bien por e-mail convencional. Los documentos tienen una doble redundancia, ya que cada versión final se sube al sistema de documentos de Awacate, conservando todos los antiguos.

# 4. Estimación de costos
## Datos históricos utilizados
Como referencia en la realización de diagramas y especificaciones en las etapas de Modelado de Requisitos, Análisis y Diseño, tenemos todos los miembros del equipo la experiencia de la asignatura Ingeniería del Software 2 (2009-2010). Con lo que podemos estimar un tiempo necesario para la realización de cada una de las tareas individuales de cada etapa, así como el tiempo de la etapa en sí.
Como experiencia en implementación, algunos miembros del equipo han desarrollado asignaturas de cometido final similar al sistema pedido por el cliente. A pesar de ser experiencias basadas en proyectos de menor tamaño, si nos sirven como estimación del tiempo que emplearemos en el desarrollo y utilización de herramientas.

## Datos para la estimación de costos
Para valorar el esfuerzo empleado sobre los subsistemas seleccionados, hemos realizado un boceto de un diagrama de casos de uso, con lo que se puede ver la funcionalidad esperada del sistema al completo y la proporción de lo que debemos realizar en esta iteración.

Como podemos comprobar en la figura 1, las funcionalidades que completaremos en esta iteración (Marcadas en Azul celeste, arriba a la derecha, y en Violeta (Arriba)) son el subsistema de gestión de carta y de ingredientes. Todo esto se ha elaborado para hacer una repartición óptima de tareas y una estimación de costos más acertada, sin embargo todo esto es susceptible a cambios.

Figura 1. Boceto de diagrama de Casos de Uso de sistema.

# 5. Planificación temporal
## Descripción de tareas
Para cada una de las tareas se ha asociado el tiempo estimado de dedicación en horas por los miembros del grupo.
### Planificación
Tarea 1: Declaración de alcance. (1 hora)
Tarea 2: Recursos disponibles. (1 hora)
Tarea 3: Estimación de costos. (1 hora)
Tarea 4: Planificación organizativa. (1 hora)
Tarea 5: Planificación temporal y Diagramas de Gannt. (2 horas)
Tarea 6: Análisis de riesgos. (1 hora)
Tarea 7: Documento de Planificación. (4 horas)
Tarea 8: Repartición de tareas a subgrupos. (2 horas)
Tarea 9: Revisión de planificación. (10 horas)
### Modelado de requisitos
Tarea 10: Realizar el modelado de requisitos funcionales, mediante el diagrama de casos de uso del sistema. (2 horas)
Tarea 11: Realizar la especificación detallada de los casos de uso, intentando identificar en cada uno de ellos requisitos no funcionales del problema. (3 horas)
Tarea 12: Realizar descomposición del sistema en subsistemas funcionales, mediante el diagrama de paquetes funcionales. (1 hora)
Tarea 13: Llevar a cabo la identificación de requisitos no funcionales del problema. (1 hora)
Tarea 14: Realizar los diagramas de secuencia del sistema. Se realiza un diagrama por cada caso de uso. (5 horas)
Tarea 15: Realizar una lista con las operaciones del sistema. (1 hora)
Tarea 16: Revisión del modelado de requisitos. (2 horas)
Tarea 17: Realizar el documento de modelado de requisitos. (1 hora)
### Análisis
Tarea 18: Identificar en el problema las posibles clases, las relaciones que hay entre ellas y sus atributos. (2 horas)
Tarea 19: Realizar el diagrama de clases del análisis. (1 hora)
Tarea 20: Realizar los contratos de todas las operaciones, obtenidas en los diagramas de secuencia de sistema. (3 horas)
Tarea 21: Definir un diagrama de colaboración por cada contrato, teniendo en cuenta el diagrama de clases de análisis definido. (5 horas)
Tarea 22: Revisión del análisis. (2 horas)
Tarea 23: Realizar el documento de análisis. (1 hora)
### Diseño
Tarea 24: Decidir el estilo arquitectónico que se adecúa mejor a la solución. (1 hora)
Tarea 25: Definir el diagrama de clases del diseño inicial, obteniéndolo a partir del diagrama de clases del análisis. (1 hora)
Tarea 26: Realizar diagrama de paquetes estructurales. Se descompone el diagrama de clases en subsistemas estructurales, utilizando el diagrama de paquetes obtenido en el modelado de requisitos. (1 hora)
Tarea 27: Eliminar dependencias cíclicas del diagrama de paquetes estructurales. (2 horas)
Tarea 28: Para cada paquete, revisar su diagrama de clases interno, identificando los servicios requeridos y los ofrecidos (interfaces). (3 horas)
Tarea 29: Una vez definidas las interfaces de los paquetes, transformar el diagrama de paquetes en un diagrama de componentes. (1 hora)
Tarea 30: Elaborar los diagramas de colaboración de diseño, teniendo en cuenta los diagrama de clases de diseño definidos. (4 horas)
Tarea 31: Diagrama entidad-relación de la base de datos. (1 hora)
Tarea 32: Diagrama relacional de la base de datos. (1 hora)
Tarea 33: Realizar el diagrama de despliegue, identificando la ubicación física de cada subsistema estructural. (1 hora)
Tarea 34: Diseño de la interfaz de usuario. (3 horas)
Tarea 35: Revisión del diseño. (2 horas)
Tarea 36: Realizar documento de diseño. (1 hora)
### Implementación
Tarea 37: Implantación de la base de datos. (2 horas)
Tarea 38: Implementación de todas las clases de los subsistemas funcionales. (15 horas)
### Prueba
Tarea 39: Realizar pruebas de corrección de las funcionalidades del sistema completo desarrollado. (5 horas)

## Diagrama de Gantt

Figura 2. Diagrama de Gantt.
# 6. Análisis de los riesgos
Un posible riesgo es que un miembro del grupo falle. Entiéndase por fallo que abandone el grupo, que no termine las tareas a tiempo o bien que quede incomunicado con el resto del equipo. En este caso, procederemos a repartir las tareas sobre los miembros restantes del subgrupo en el que se ha producido la falta. Si las tareas faltantes fuesen demasiado voluminosas como para ser cumplidas dentro del plazo estimado, se pedirá ayuda a algún miembro de otro subgrupo, que podría en cualquier caso, colaborar de la forma necesitada.
No consideraremos los riesgos por fallo del servidor SVN, el grupo de contacto o de conexión a Internet, puesto que todos los miembros disponemos de una red suficientemente fiable en la Universidad de Granada y los servidores de datos son gestionados por una empresa que oferta soluciones software profesionales sin costo, con suficiente redundancia de datos como para mantener todos los datos seguros.

# 7. Formato de la documentación
## 1. Estructura de carpetas
Puesto que utilizamos para compartir carpetas, tanto el repositorio SVN como el sistema de documentos del Awacate, llevamos a cabo una estricta estructura de carpetas. Esta queda como sigue:
Figura 3. Estructura de carpetas.
Con X el número de la iteración. Esta estructuración permite clonar los documentos en su interior y presentar una plena homogeneidad en el proyecto, ya que un documento dentro de “1_iteración → Planificación” se da por hecho que es un documento única y exclusivamente perteneciente a la planificación de la primera iteración. Además da cierto grado de libertad a cada subgrupo puesto que cada grupo tiene únicamente control sobre su carpeta, haciendo que los cambios en una no estorben al resto del equipo.
## 2. Documentación
Toda la documentación es realizada en OpenOffice3, luego definiremos cómo se estructura con dicho programa de edición de textos. Para asegurar una documentación que siga acorde con los puntos que detallaremos a continuación, se han creado plantillas de documentación (formato .ott), con lo que se facilita el cumplir con ellos. Todos los miembros del grupo cuentan con una copia online o local de ellas.
### Significado de las plantillas
- Plantilla de Documento: para crear un documento sobre una etapa, es la documentación que se entregará en cada hito. Tiene anexado un fichero de cabeceras para el título disponible en cada documento, acorde con el diseño seguido en dicho formato. El diseño ha sido escogido con tonos azules suaves. La razón de coger azules es porque es un color que da tranquilidad y sensación de bienestar, para asegurar que la lectura resulte lo más placentera posible. En detalle, punto por punto y en orden, se define:
  - Título al completo: prediseñado, con logo incluido, será necesario cambiar la versión marcada por la actual, al igual que la iteración.
  - Índice de contenido: es autogenerado, sólo es necesario actualizarlo tras cada cambio. El formato de cada nivel es el mismo que el correspondiente con las cabeceras. Detallaremos éstas a continuación.
  - Apartado de control de versiones: presenta una introducción de explicación sobre dicho apartado, además de una tabla con un diseño acorde al del documento, la tabla tiene por formato una cabecera (la primera fila) Times New Roman, tamaño 12 en negrita, centrado. El resto de filas serán en Times New Roman, tamaño 12 sin negrita. Las primeras dos columnas están alineadas a la derecha, mientras que la tercera a la izquierda. Esto resulta en una mayor comodidad a la hora de leer, ya que la versión y la fecha se encuentran más cercanas a su descripción, ayudando a los ojos del lector a tener que desplazarse menos sobre el texto para encontrar su concordancia. La letra elegida es por su tamaño estándar, puesto que en el mundo empresarial, la gente está acostumbrada a leer en Times New Roman, es un formato fácilmente reconocible que no requiere a penas esfuerzo de interpretación.
  - Cabeceras: tienen todas en común que utilizan el estilo de letra Segoe Print, esta tipografía es libre y se encuentra disponible en nuestro repositorio y en el apartado de documentos del Awacate, para asegurar que todos los miembros puedan disponer de ella. La elección de esta tipografía es para romper con la homogeneidad, lo que destaca más a los ojos del lector, diferenciando fácilmente que este texto es de mayor importancia.
    - Cabecera de nivel 1: La letra es grande 16.1, con un color azul-grisáceo oscuro en consonancia con el tema del documento, la letra es de capitalización automática, en negrita y con subrayado completo. Esto simboliza un corte sobre el tema del documento, significa que a partir de ahora cambiamos completamente del tema de lectura. Ayuda a diferenciar los apartados estructurales del documento.
    - Cabecera de nivel 2: La letra es de tamaño 14, en negrita. El color es azul-grisáceo, con sombreado (para ayudar a reconocer los contornos y no confundir el texto con el fondo). Una cabecera de segundo nivel indica que se va a tratar un punto referente al tema tratado en la cabecera de primer nivel.
    - Cabecera de nivel 3: Letra de tamaño 12, sin negrita. El color es azul-grisáceo oscuro. Una cabecera de tercer nivel sencillamente indica que se entra en detalle sobre un apartado tratado en la cabecera de segundo nivel.
  - Apartado de apéndices: Al final de cada documento, debe haber un apartado de apéndices. Estos tienen el nombre de la versión a la que hacen referencia (Por ejemplo, el “Apéndice 0.1” hace referencia a los cambios realizados en la versión v0.1).
- Plantilla de Especificación de casos de uso: es una tabla que especifica todos los detalles a enumerar, el formato de las enumeraciones en los cursos de los eventos, tanto normales como alternativos. Se ha utilizado un bordeado azul-grisáceo suave dispuesto de tal forma que de la sensación de profundidad. Los colores son acorde al tema utilizado en el documento. La cabecera de la tabla es la primera columna, la letra elegida es Segoe Prints, tamaño 11, en negrita. El cuerpo de la tabla tiene letra Times New Roman tamaño 12, por las razones anteriormente detalladas. Esta diferenciación permite al lector reconocer rápidamente cual es la cabecera y cual el contenido.
- Plantilla de Contratos: es una tabla idéntica a la anterior, con la cabecera de tabla necesaria para detallar un contrato correcto.
### Reglas de los documentos
- Las cabeceras no pueden terminar en dos puntos, o en punto (Por ejemplo, “Estructuras:”), porque rompe la visualización correcta en el índice y, por tanto, en los accesos del documento.
- No se permite insertar ninguna identación (o sangría) que no sea implícita del texto, tal como las enumeraciones. Esto hará que se aproveche en todo momento el ancho del documento al completo, evitando tener que cambiar de línea de lectura demasiado a menudo.
- Los documentos siguen todos el nombre de lo que son. Aquí encontramos dos apartados:
  - El documento está en formato .odt (u otro modificable).
    - Estos documentos no necesitan terminar con el nombre de la versión, ya que las herramientas de control de versiones (SVN) llevan control de ellas.
    - Estas no son versiones finales, debido a su carácter modificable, por lo que no se deberán consultar como tales.
  - El documento está en formato .pdf, significa que es una versión acabada (Salvo en el caso de que sea precedido por el nombre de su creador).
    - Estos documentos deben terminar con el nombre de su versión. Se le añade al nombre “ v[version]”.
Documento de Planificacion v0.2.pdf.

    - NUNCA se borran, son acumulativos.

Se permite que los documentos comiencen con el nombre de su creador entre corchetes. Estos aunque estén en formato .pdf (Con lo que se siguen las reglas anteriores) no se considerarán como versión final. Esto es para ayudar a la organización de los documentos.
[Sergio] Documento de Planificacion v0.2.pdf.

### Consejos prácticos de uso
- Modificar directamente los archivos editables (por ejemplo, para la documentación, los .odt) desde el repositorio, o bien guardarlos ahí tras cada modificación, aunque no se saque una versión final, esto ayuda a que todos los miembros accedan al documento actualizado y puedan añadir sus modificaciones de forma actualizada.
- Actualizar el repositorio cada vez que se va a explorar, por la misma razón que el punto anterior.
- La portada debe mostrar la última versión en la que se encuentra el documento, es decir, debe coincidir con la última fila del “Historial de versiones” y con el número del último apéndice.
- Comprobar que la fecha tanto del historial de versiones como de los apéndices concuerda.
- Englobar los temas relacionados con encabezados, por ejemplo, si vamos a tener varios encabezados superiores que traten los mismos temas, será más correcto englobarlos en una única cabecera y utilizar cabeceras de menor grado. Por ejemplo:
[Encabezado 1] Revisión del documento de modelado de requisitos / [Encabezado 1] Revisión del documento análisis / [Encabezado 1] Revisión del documento diseño	[Encabezado 1] Revisiones / [Encabezado 2] Documento de modelado de requisitos / [Encabezado 2] Documento análisis / [Encabezado 2] Documento diseño

Regenerar el índice antes de imprimir el documento en formato PDF.
## 3. Estructura en los documentos de código
### Reglas semánticas
Las siguientes reglas se aplican para el código de Java, de PHP y SQL.
Todos los nombres de variables, funciones, comentarios, clases, etc. están en *español. Los nombres seguirán la estructura “Camel Case” donde todas las letras son minúsculas excepto la primera letra de cada palabra, la primera letra de la primera palabra es también una minúscula. Tienen que tener un nombre de valor informativo, acorde con su función o valor. Por ejemplo:
obtenerEdad(), edad, edadPadre, etc.

Por razones de compatibilidad los nombres de variables y métodos no podrán tener caracteres especiales españoles, como 'ñ' o acentos.
*Hay dos tipos de funciones que, por facilidad de escritura no estarán en español, estas son las funciones de asignación y de devolución de valor.
### Denominación de variables
Vamos a utilizar generalmente sustantivos para nombrar a las variables, ya que suelen significar instancias. El nombre de las variables globales de las clases empezarán con “g“ (por “variable global”), por compatibilidad con la internacionalización de código (global es igual en inglés, idioma extensamente utilizado en el código). Por ejemplo:
gEdad, gEdadPadre

Las variables utilizadas para las iteraciones en los bucles no tienen porqué necesariamente tener un nombre con significado español, por su corta vida y su continuada referencia en bucles, lo más común será utilizar una única letra (tal como 'i', 'j', 'k', etc).
Las constantes no seguirán la regla de “Camel Case” ya que estarán totalmente en mayúsculas. Para solventar el problema de tener nombres compuestos por distintas palabras, la separación la haremos mediante un guión bajo:
EDAD, EDAD_PADRE

### Denominación de funciones
Para la denominación de funciones tendremos en cuenta cuatro partes, la denominación de funciones genéricas, funciones booleanas, funciones de obtención de valor y funciones de asignación de valor:
Funciones genéricas: Los nombres de funciones están , si es aplicable, en forma verbal imperativa, aunque podrán contener un sustantivo. Por ejemplo:
pinta(...), conecta(...), pintaVentana(...)

    1. Funciones de retorno booleano (o condicionales): estas funciones se utilizan para devolver estados (verdadero o falso). El nombre de este tipo de funciones será “está” seguido de un adjetivo o un participio.
estaLleno(...), estaConectado(...)

Funciones de asignación de valor: asignan un valor a algún dato (generalmente perteneciente a una clase), como excepción anteriormente mencionada, estas comenzarán por “set“ seguido del nombre (de valor informativo) de variable. Por ejemplo, si vamos a asignar la altura a una ventana:
ventana.setAltura(x);

Funciones de obtención de valor: estas funciones devuelven algún valor, generalmente de alguna instancia de una clase. Estas funciones nunca tendrán parámetros. Al igual que la anterior, esta comienza en inglés con la palabra “get” (obtener) seguido del atributo que se espera obtener. Por ejemplo, obtener la altura de una ventana:
ventana.getAltura();

### Denominación de clases
La definición de las clases serán sustantivos en singular, con la primera letra en mayúscula, para distinguirlos de la denominación de variables. Algunos ejemplos:
Ventana, Fecha, Persona

### Documentación y comentarios
Cualquier comentario dentro de línea será aceptado siempre y cuando explique la funcionalidad con claridad, es decir, no se aceptarán comentarios del estilo “Aquí”, sino comentarios que aclaren la función, como por ejemplo:
Integer numero=0; / while(numero<5){ / imprimir objeto.getNombre(numero++); // Aumentamos el valor de numero tras obtener / // el nombre del numero deseado / }

Para documentar el código, se utiliza la estructura de JavaDoc, esta estructura queda como sigue:
Antes de cada función:
/** / * Una descripción muy corta de lo que hace la función. / * @param <parámetro> - descripción del parámetro <parámetro> (uno por cada parámetro) / * @return - si la función no es de tipo “void“ se pondrá una descripción del valor de retorno / * @throw - si esta función puede lanzar una excepción se pondrá una descripción ella / */

Antes de cada clase:
/** / * Una descripción muy corta sobre el cometido de la clase / * @author - el nombre de persona que ha implementado esta clase / */

### Llaves e identación
La llave de la izquierda '{' estará en la línea de declaración de clase/función/bucle etc. Después de cada '{' las siguientes líneas están identadas con una tabulación. Puesto que todos los miembros están instados a utilizar el IDE NetBeans6.8, todos tendremos un código igual identado, con formateado automático por parte del IDE. Después de cada '}' la identación tendrá una tabulación menos.
Despues de “{“ o antes de “}“ no habrá ninguna línea en blanco, tan sólo código o un comentario explicativo. Por ejemplo:
while(...) { if (...) { // código // código // código } }

# 8. Revisiones
## Documento de modelado de requisitos
### Versión 1.1
En la revisión del trabajo entregado el día 15/03/2010 de modelado de requisitos en el documento v1.1 se ha encontrado un pequeña errata en la descripción del caso de uso “Añadir elemento a la carta” en curso alternativo había dos lineas marcadas como 3.2.1. Se ha comentado este error al equipo de análisis para que lo arreglen.
## Documento de análisis
### Versión 1.0
En la revisión del documento se ha comentado al equipo de análisis que se esta usando solamente una clase gestora llamada :sagres para la gestión de los casos de uso del sistema, la idea era que para cada caso de uso normalmente se usa una clase gestora diferente, pero el equipo de análisis lo defendió y se ha dejado como esta.
También había un pequeño error en el diagrama de colaboración “ObtenerDetalleElemento”, había dos operaciones marcadas como 2b,se ha comentado esto al equipo de análisis para que lo arreglen.
## Documento de diseño
### Versión 1.1
A continuación se va a realizar la revisión de la versión 1.1 del documento de diseño entregado el día 29/03/10. Se realizará de la versión 1.1 en vez de la versión 1.0 dada la inmediatez de la actualización acontecida entre ambas versiones.

En la parte que abarca hasta la realización del diagrama de componentes (apartado 4), todo se ha realizado siguiendo el guión marcado por el grupo de planificación y no se ha detectado ninguna incoherencia grave en su desarrollo.

En la revisión del documento para los siguientes apartados se ha comentado al equipo de análisis los siguientes errores que aparecieron en el documento:
- en el apartado Interfaz para la gestión de ingredientes hay la opción “Notificar incidente” que no se ha especificación su descripción.
- “Notificar recepción de productos” aparece su descripción de cómo implementar su interfaz pero no aparece en la Interfaz para la gestión de la carta.

# Apéndice 0.1

Fecha	08/03/10
Descripción del problema	-
Impacto del problema	-
Soluciones adoptadas	Se ha generado el documento de planificación inicial.
Anexos a la versión

# Apéndice 0.2

Fecha	09/03/10
Descripción del problema	Google Groups no tiene capacidad de gestionar tareas, el sistema de subida de ficheros es muy básico, no permite estructura de directorios, con el caos que ello conlleva.
Impacto del problema	Un trabajo en equipo más desorganizado y más difícil localizar ficheros y distinguir a qué subgrupo e iteración pertenecen.
Soluciones adoptadas	Se ha realizado una modificación en la página 6, en la tabla “TablaDeRecursosSoftware”, se ha cambiado el sistema Google Groups por el sistema Awacate como gestor de comunicaciones del grupo, el cual si gestiona tareas, dispone de foro y permite crear una jerarquía de carpetas.
Anexos a la versión

# Apéndice 0.3

Fecha	10/03/10
Descripción del problema	Ha entrado un nuevo miembro en el equipo, hay que asignarle una función y un subgrupo. El diagrama de Gantt no reflejaba los hitos deseados. El documento presentaba pequeños errores de expresión y ortografía.
Impacto del problema	El nuevo miembro necesita tener asignado un trabajo para continuar con el correcto funcionamiento del grupo. Sin los hitos reflejados no se puede saber en qué fechas se espera entregar cada documento.
Soluciones adoptadas	Añadido un nuevo miembro al grupo de implementación. / Añadidos hitos al diagrama de Gantt, figura 2. / Se han corregido errores en el diseño de la lista de tareas. / Corregida una expresión en el apartado de “Análisis de los Riesgos”. / Corregidos errores en el índice (No aparecía el Apéndice 0.2).
Anexos a la versión

# Apéndice 0.9

Fecha	13/03/10
Descripción del problema	El documento tenía errores de diseño en la portada, en la lista de versiones y en los documentos de control de cambio. El documento no entraba en detalle en la gran mayoría de los puntos tratados. Se necesitaba especificar el formato de generación de código y de los documentos. / Faltaban tareas por tratar en la organización temporal. Necesitábamos una descripción del funcionamiento las operaciones a nivel de diseño, de manera que pudiéramos tenerlas en cuenta en la implementación. También tener en cuenta el diseño de la base de datos. Otra tarea faltante era conocer el aspecto que debería tener el programa, realizar un diseño de su interfaz. Por último era necesario conocer cuándo se montaría la base de datos.
Impacto del problema	Los errores de diseño estropean la lectura, lo que hace el documento más difícil de leer y entender. No entrar en detalle en cada tema supone tener cierto desconocimiento acerca del funcionamiento del grupo y de las decisiones tomadas. El no especificar los formatos conlleva a encontrar documentos y códigos de forma distinta, dando una lectura y comprensión del código más complicada e incómoda de leer. Sin las tareas faltantes, no se puede conocer cuándo se deberían de tratar y, con mayor riesgo, descubrir su importancia con demasiado retraso, lo que podría llevar a tener el trabajo inacabado llegado el momento.
Soluciones adoptadas	Se ha rediseñado la portada, la lista de versiones y el documento de control de versiones. / Se ha añadido una introducción. / Se han especificado con detalle los puntos “Recursos disponibles”, “Planificación temporal” y “Análisis de los riesgos”. / Se ha añadido una nueva sección “Formato de la documentación”, en la cual se especifican todos los formatos a seguir y las razones de su elección. / Se ha añadido la tarea 21, elaborar los diagramas de colaboración de diseño, teniendo en cuenta los diagramad de clases de diseño definidos. / Se ha añadido la tarea 22, diagrama entidad-relación de la base de datos. / Se ha añadido la tarea 23, diagrama relacional de la base de datos. / Se ha añadido la tarea 25, diseño de la interfaz de usuario. / Se ha añadido la tarea 28, implantación de la base de datos. / Se ha modificado el diagrama de Gantt (Figura 2).
Anexos a la versión

# Apéndice 1.0

Fecha	15/03/10
Descripción del problema	El esquema de colores completo puede resultar un problema a la hora de leer el documento. / Las especificaciones a alto nivel no reflejaban toda la funcionalidad esperada del sistema.
Impacto del problema	El lector podría cansarse durante la lectura y producir molestias en la visión si el brillo es demasiado fuerte. / El equipo podría no tener en cuenta todos los detalles que el cliente pidió.
Soluciones adoptadas	Se ha rediseñado el esquema de colores completo del logotipo y del documento, así como de todas sus plantillas. / Se ha añadido la especificación del sistema. / La especificación que consta de los siguientes apartados: / Una pequeña descripción del sistema, que consta de los siguientes apartados: / Gestión de pedidos de los clientes. / Gestión de Cartas. / Gestión de Ingredientes. / Gestión de Bebidas. / Gestión de facturas. / Gestión de pedidos a los proveedores. / Estadísticas.
Anexos a la versión

# Apéndice 1.1

Fecha	15/03/10
Descripción del problema	Faltaban las tareas correspondientes a la planificación de la interacción en la planificación temporal. / Las tareas de otras asignaturas que impedían al grupo de Análisis continuar con el proyecto el día 20/03/10 han pasado al día 19/03/10. / Faltaba información del hardware utilizado.
Impacto del problema	La falta de estas tareas provocaban un error en la estimación de horas de trabajo totales. / Las tareas que habían para el día 19/03/10 no podrán realizarse en la temporarización estimada. / No se pueden medir las capacidades totales del equipo sin estos datos.
Soluciones adoptadas	Se añaden las tareas de planificación a la lista de tareas y al diagrama de Gantt. / Se retrasan las tareas del día 19/03/10 al día 20/03/10. Se retrasa el hito del día 20/03/10 al día 21/03/10. / Se han añadido el hardware disponible de cada miembro del equipo. / Se ha añadido información del servidor utilizado. / Se han añadido los nombres del equipo a la portada del documento.
Anexos a la versión	Se añade el documento “Diagrama de Gantt v0.4.pdf” para mejor visualización.

# Apéndice 1.2

Fecha	22/03/10
Descripción del problema	Un error en la descripción de curso alternativo del caso de uso “Añadir elemento a la carta” / Se produce un retraso tanto en la tarea de revisión como en la de realización del documento de análisis. Se retrasa, por tanto, el hito de entrega del documento de análisis
Impacto del problema	Dificultad en entender bien la descripción de curso alternativo del caso de uso. / Las tareas no seguían lo indicado en la planificación temporal.
Soluciones adoptadas	Se ha comentado el error al equipo de análisis para que lo corrijan. / Se modifica la temporalización del diagrama de Gantt.
Anexos a la versión	Se ha añadido “Diagrama de Gantt v0.5.pdf” junto con esta versión del documento, para facilitar su lectura.

# Apéndice 1.3

Fecha	24/03/10
Descripción del problema	Había un error en el nombre de la primera fila de ta la tabla de información de equipos. / Faltaba información de equipo de Dionisio. / Había un error en la representación, faltaban los nombres de las tareas.
Impacto del problema	Nombre inexistente. / Falta de información sobre el hardware disponible, puede dificultar la estimación de costo y rendimiento del equipo. / Imposibilidad de reconocer cada tarea.
Soluciones adoptadas	Se ha corregido el error del nombre. / Se ha añadido información de equipo de Jose David Dionisio Ruiz / Se ha corregido la Figura 2, Diagrama de Gantt.
Anexos a la versión	Se ha añadido “Diagrama de Gantt v0.6.pdf” junto con esta versión del documento, para facilitar su lectura.

# Apéndice 1.4

Fecha	04/04/10
Descripción del problema	Diversos errores ortográficos en el documento. / Falta de especificación sobre algunos puntos en el formato de los documentos.
Impacto del problema	Dificultad en la lectura y comprensión del documento. / Una mala utilización del sistema de documentos, confusión en el uso y pérdida de tiempo en resolver los problemas ocurridos.
Soluciones adoptadas	Corregidos los errores gramaticales. / Se ha detallado en mayor profundidad la forma de utilización de los documentos. Se ha modificado la forma de mostrar las reglas para facilitar su visionado. / Se ha añadido un apartado de “8. Revisiones”, para facilitar la inclusión de futuras revisiones en dicho apartado.
Anexos a la versión

# Apéndice 1.5

Fecha	05/04/10
Descripción del problema	No se había comprobado parte del trabajo realizado por el equipo de análisis.
Impacto del problema	No se podía asegurar que el trabajo realizado estaba cumpliendo con los objetivos propuestos y con la calidad esperada.
Soluciones adoptadas	Se ha realizado una revisión del trabajo y se han incluido las conclusiones en el apartado de “Revisiones” de este documento.
Anexos a la versión