## Hoja1
Nombre de la Tarea	Descripción	Horas estimadas	Horas Reales	Retraso
Tarea 1	Declaración de alcance	1	4	3
Tarea 2	Recursos disponibles	1	1	0
Tarea 3	Estimación de costos	1	1	0
Tarea 4	Planificación organizativa	1	0,3	-0,7
Tarea 5	Planificación temporal y Diagramas de Gannt	2	4	2
Tarea 6	Análisis de riesgos	1	0,1	-0,9
Tarea 7	Documento de Planificación	4	10	6
Tarea 8	Repartición de tareas a subgrupos	2	3	1
Tarea 9	Revisión de planificación	10	18	8
	Total Planificación	23	41,4	18,4
Tarea 10	Realizar el modelado de requisitos funcionales, mediante el diagrama de casos de uso del sistema	2	2	0	Aprendizaje de Enterprise Architect (2 horas)
Tarea 11	Realizar la especificación detallada de los casos de uso, intentando identificar en cada uno de ellos requisitos no funcionales del problema	3	4	1
Tarea 12	Realizar descomposición del sistema en subsistemas funcionales, mediante el diagrama de paquetes funcionales	1	1	0
Tarea 13	Llevar a cabo la identificación de requisitos no funcionales del problema	1	2	1
Tarea 14	Realizar los diagramas de secuencia del sistema. Se realiza un diagrama por cada caso de uso	5	8	3
Tarea 15	Realizar una lista con las operaciones del sistema	1	2	1
Tarea 16	Revisión del modelado de requisitos	2	4	2
Tarea 17	Realizar el documento de modelado de requisitos	1	6	5
	Total Modelado de Requisitos	16	29	13
Tarea 18	Identificar clases, relaciones y atributos	2	2	0
Tarea 19	Diagrama de clases del análisis	1	2	1
Tarea 20	Contratos	3	4	1
Tarea 21	Diagramas de colaboración	5	6	1
Tarea 22	Revisión del análisis	2	4	2
Tarea 23	Documento de análisis	1	6	5
	Total Análisis	14	24	10
Tarea 24	Decidir Estilo Arquitectónico	1	1	0
Tarea 25	Diagrama de Clases de Diseño	1	4	3
Tarea 26	Diagrama de Paquetes Estructurales	1	1	0
Tarea 27	Eliminar Ciclos	2	2	0
Tarea 28	Identificar Interfaces	3	4	1
Tarea 29	Diagrama de Componentes	1	2	1
Tarea 30	Diagramas de Colaboración de Diseño	4	8	4
Tarea 31	Diagrama Entidad-Relación	1	1	0
Tarea 32	Diagrama relacional	1	2	1
Tarea 33	Diagrama de Despliegue	1	1	0
Tarea 34	Diseño de la Interfaz de Usuario	3	3	0
Tarea 35	Revisión del Diseño	2	2	0
Tarea 36	Documento de Diseño	1	6	5
	Total Diseño	22	37	15
Tarea 37	Implantación Base de Datos	2	1	-1
Tarea 38	Implementación de Clases	15	0	-15
	Total Implementación	17	1	-16
Tarea 39	Realización de pruebas	0	0	0
	Total Pruebas	0	0	0