## Hoja1
1ª Iteración
	Horas estimadas	Horas reales	Retraso		Horas Totales	Horas Estimadas
Planificación	23	41,4	18,4	1ª Iteración	172,4	92
Modelado de Requisitos	16	29	13	2ª Iteración	260,5	176
Análisis	14	24	10	3ª Iteración	125,55	154
Diseño	22	37	15		558,45	422
Implementación	17	41	24
Totales	92	172,4	80,4

2ª Iteración
	Horas estimadas	Horas reales	Retraso
Planificación	35	31	-4
Modelado de Requisitos	28	36,7	8,7
Análisis	21	33,5	12,5
Diseño	34	57,3	23,3
Implementación	30	46	16
Revisión 1ª Iteración	28	56	28
Totales	176	260,5	84,5

3ª Iteración
	Horas estimadas	Horas reales	Retraso
Planificación	43	26	-17
Modelado de Requisitos	8	7,05	-0,95
Análisis	17	13,5	-3,5
Diseño	28	16	-12
Implementación	58	63	5
Totales	154	125,55	-28,45