1ª Iteración: Planificación Inicial
Planificación	23 horas
Modelado de Requisitos	16 horas
Análisis	14 horas
Diseño	22 horas
Implementación	17 horas

---
1ª Iteración: Horas Reales Empleadas
Planificación	41.4 horas
Modelado de Requisitos	29 horas
Análisis	24 horas
Diseño	37 horas
Implementación	41 horas

---
Diagrama De Gantt Inicial

---
Diagrama De Gantt Final

---
Planificación: Tareas y Horas Invertidas
Declaración de alcance	4 horas
Recursos disponibles	1 hora
Estimación de costos	1 hora
Planificación organizativa	0,3 horas
Planificación temporal	4 hora
Análisis de riesgos	0,1 horas
Documento de Planificación	10 horas
Repartición de tareas	3 horas
Revisión de planificación	18 horas

---
Análisis: Tareas y Horas Invertidas
Identificar clases, relaciones y atributos	2 horas
Diagrama de clases del análisis	2 horas
Contratos	4 horas
Diagramas de colaboración	6 horas
Revisión del análisis	4 horas
Documento de análisis	6 horas

---
Diseño: Tareas y Horas Invertidas (1)
Decidir Estilo Arquitectónico	1 hora
Diagrama de Clases de Diseño	4 horas
Diagrama de Paquetes Estructurales	1 hora
Eliminar Ciclos	2 horas
Identificar Interfaces	4 horas
Diagrama de Componentes	2 horas
Diagramas de Colaboración de Diseño	8 horas
Diagrama Entidad-Relación	1 hora
Diagrama relacional	2 horas
Diagrama de Despliegue	1 hora
Diseño de la Interfaz de Usuario	3 horas
Revisión del Diseño	2 horas
Documento de Diseño	6 horas

---
Diseño: Tareas y Horas Invertidas (2)