## Reuniones
Fecha	Puntos tratados	Asistentes	horas
10/04/10	Reparto inicial de tareas en el subgrupo, especificados los subsistemas a tratar en la iteración y definidas funcionalidades relevantes. (10:45 – 14:00)	Adrián, Nabil, Sergio	3
12/04/10	Decision de restructuracion 1º iretacion	Samu, Dioni, Carlos Salas, Daniel	3
	Revisión Modelado y Analisis 1 Iteración	Samu, Carlos Moreno, Gaspar	3
27/04/10	Definir los puntos a tratar en el análisis, 2º iteración.	Nabil, Sergio	1
30/04/10	Definición de tareas de diseño y revisión de análisis, 2º Iteración.	Nabil, Sergio	3
06/05/10	Discusión sobre el funcionamiento correcto del sistema a través de los diagramas de colaboración	Adrián, Nabil, Sergio	3
16/04/10	Diagramas Pert	Carlos Salas	4
-	Revisión Implementación 1º Iteración	Carlos Salas	12
19/04/10	Revisión Documento de Modelado de Requisitos	Ángel	2
03/04/10	Revisión Documento de Análisis	Ángel	3
07/04/10	Diseño de Pruebas 2ª Iteración	Ángel	3
	Revisión Implementación 1º Iteración	Ángel	9

## Planificación
Jose David Dionisio Ruiz				Daniel Guerrero Martínez				Carlos Salas Morales				Ángel García Sánchez
Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas
Especificación	Rehacer la especificación del diagrama	2		Planificacion temporal	Diagrama Gantt, planificacion de horas estimadas, documento planificación	4

## Análisis
Adrián Víctor Pérez Lopera		57,8		Sergio Rodríguez Lumley		56,9		Nabil Sabeg		38,2
Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas
Diagrama de casos de uso	Todos	4		Comunicación con el grupo de gestión		4,5		Diagrama de casos de uso	Gestión de facturas	0,5
Diagrama de delimitación de subsistemas	Todos los subsistemas	3		Comunicación con el grupo de análisis y diseño	Informar al propio equipo sobre las tareas, comunicación interna y apoyo	4		Especificacion de casos de uso	Gestión de facturas	1,5
Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de cocina	0,3		Generación de documentación de ayuda		2,5		Enumeracion de requisitos no funcionales	Todos los subsistemas	2
Especificacion de casos de uso	Gestión de pedidos de cliente	2		Generación del documento de Modelado de Requisitos	Generación de contenido y conservación del formato del documento.	6		Enumeracion de requisitos funcionales	Gestión de facturas	1
Diagrama de Paquetes	Todos los subsistemas	2		Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de cocina	0,5		Diagramas de secuencia	Gestión de facturas	3
Diagramas de secuencia	Gestión de colas de cocina	0,5		Especificacion de casos de uso	Gestión de colas de bar	0,8		Identificación de operaciones	Gestión de facturas	1
Diagramas de secuencia	Gestión de pedidos de cliente	4		Especificacion de casos de uso	Estadísticas	0,2		Revisión del Documento de modelado de requisitos	Gestión de facturas	2,5
Identificación de operaciones	Gestión de pedidos de cliente	2		Enumeracion de requisitos funcionales	Todos los subsistemas	0,8		Diagrama de clases (Análisis)	Gestión de facturas	2,5
Diagrama de clases (Análisis)	Todos los subsistemas	6		Diagramas de secuencia	Gestión de colas de cocina	2		Identificación de las relaciones y atributos del diagrama de clases (Análisis)	Gestión de facturas	2
Contratos	Pedidos de cliente	1		Diagramas de secuencia	Gestión de colas de bar	1,8		Contratos	Gestión de facturas	2
Diagramas de colaboración	Pedidos de cliente	3		Diagramas de secuencia	Estadísticas	0,3		Diagramas de colaboración	Gestión de facturas	9
Revisión del Documento de modelado de requisitos	Pedidos de cliente	3		Identificación de operaciones	Subsistema de cola de bar / Subsistema de cola de cocina	1,5		Identificación de las clases, relaciones y atributos	Gestión de facturas	1
Diagrama Entidad-Relación	Todos los subsistemas	1,5		Diagrama de clases (Análisis)	Apoyo a la creación del susodicho	3		Diagramas de colaboración (Diseño)	Gestión de facturas	3
Diseño de la base de datos	Todos los subsistemas	2		Contratos	Cola de cocina y cola de bar	1		Arquitectura del sistema	Todos los subsistemas	0,2
Delimitación de las interfaces	Todos los subsistemas	1		Diagramas de colaboración	Cola de cocina y cola de bar	1,5		Documento de diseño	Generación del documento de diseño	1,5
Diagramas de colaboración (Diseño)	Pedidos de cliente	9		Revisión del Documento de modelado de requisitos	Cola de cocina y cola de bar	3		Diagrama de clases (Diseño)	Gestión de facturas	3,5
Arquitectura del sistema	Todos los subsistemas	1		Identificación de las clases, relaciones y atributos	Todos los subsistemas	1,5		Creado controlador de Impresora	Especificación del controlador de impresora de la 1º iteración para nuestro trabajo	1
Documento de diseño	Generación del documento de diseño.	4		Diseño de interfaz de usuario	Todos los subsistemas	5,5		Formato de factura	Gestión de facturas	1
Diagrama de clases (Diseño)	Todos los subsistemas	2,5		Delimitación de las interfaces	Todos los subsistemas	3
Revisión de los documentos anteriores	Pedidos de cliente	6		Diagramas de colaboración (Diseño)	Cola de cocina y cola de bar	6
				Documento de diseño	Generación del documento de diseño.	3
				Diagrama de clases (Diseño)	Todos los subsistemas	1,5
				Revisión de los documentos anteriores	Cola de cocina y cola de bar	3

				• Guirado Navarro, Samuel
				• Moreno Muñoz, Carlos
				• Muñoz Soria, Gaspar

## Implementación
Samuel Guirado Navarro				Carlos Moreno Muñoz				Gaspar Muñoz Soria
Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas		Tarea	Descripción	horas
diagramas de secuencia	modificación de los los diagramas de secuencia del analisis de la primera Iteracion	2
documento de modelado de requisitos	Modificacion del documento de modelado de requisitos (1 Iteracion)	2
revision de contratos	revision de los contratos (1 Iteracion)	1
diagramas de colaboracion del analisis	Modificacion de los diagramas de colaboracion del analisis (1 Iteracion)	3
documento de analisis	Modificacion del documento de analisis (1 Iteracion)	1

				• Guirado Navarro, Samuel
				• Moreno Muñoz, Carlos
				• Muñoz Soria, Gaspar

*2 horas para modificar los diagramas de secuencia
*2 hora para el documento de modelado de requisitos
*1 hora para revisar los contratos
*3 horas para los diagramas de colaboracion del analisis
*1 hora para el documento de analisis
*y emos tenido una reunion k a durado 3 horas