## Sheet1
Nombre	Tarea	Fecha	Motivo				Medida tomada
Jose Luis	13	15/05/10	No ha podido realizar nada porque se encuentra en las jornadas interinformáticas				Se ha repartido su trabajo entre el resto de los compañeros
Angel	13	15/05/10	No ha podido realizar nada por cuestiones familiares				Se ha repartido su trabajo entre el resto de los compañeros
Jose Luis	14	15/05/10	No ha podido realizar nada porque se encuentra en las jornadas interinformáticas				Su compañero Daniel se encarga de su parte
Ángel	15	15/05/10	No ha podido realizar nada por cuestiones familiares				Su compañero Carlos se encarga de su parte
Jose Luis	20 y 21	16/05/10	No ha podido realizar nada porque se encuentra en las jornadas interinformáticas				Su compañero Carlos se encarga de su parte
Ángel	16 y 17	16/05/10	No ha podido realizar nada por cuestiones familiares				Su compañero Daniel se encarga de su parte